## ago_2020
AGENDA DE ATIVIDADES - CASSIO - PROJETO: NSEE Spw_codec errors | [6 empty] | Total - horas
27
Descrição da Tarefa | Tipo (técnica, logística, comercial, etc) | Data | Horas | Justificativa | Etapa do Cronograma | Observações
Preparação do ambiente e contato com França sobre detalhes do projeto | Técnica | 2020-08-03 | 2.25 | Start dos trabalhos | - | Sigasi e Modelsim ok, pasta com projeto ok: fontes, tb, simulação etc
Estudos do codec spw_light + norma spw ESA | Técnica | 2020-08-05 | 1.75 | Estudos preparatórios | - | Concluir os estudos e partir para simulações do codec original
Estudos do codec spw_light + norma spw ESA | Técnica | 2020-08-10 | 3 | Estudos preparatórios | - | Pendente parte final do cap. 8 - Exchange Level - da norma Spw
Conclusão dos estudos preparatórios + simulações dos testbenchs originais | Técnica | 2020-08-12 | 2.75 | Tb´s serão aproveitados | - | Simulações básicas comprovaram a operacionalidade do ambiente preparado.
Concepção da arquitetura: spwerr (máquina de injeção de erros) será uma lógica interna ao componente spwlink. | Técnica | 2020-08-17 | 3.5 | Simplicidade | - | Não será necessário envolver o spwstream nesse trabalho. O foco estará inteiramente na máquina spwlink. Por isso, aprofundar a análise do testbench tb_spwlink.
Concepção da máquina spwerr: front-end e back-end. O front-end é a interface de usuário, e o back-end é a lógica de regra de negócio, ou seja, como o spwerr vai intervir na spwlink, especialmente nos signals vinculados ao tx. | Técnica | 2020-08-19 | 5.25 | Concepção | - | Ok, mas ainda pendente o estudo do testbench - aprofundar antes de implementar o spwerr.
Estudo do testbench do spwlink + tx + rx. | Técnica | 2020-08-29 | 1.75 | Concepção | - | Aprofundar análises.
Análise mais aprofundada - testbench do spwlink + tx + rx | Técnica | 2020-08-31 | 6.75 | Concepção | - | Ok, avaliar interface link - tx.

## set_2020
AGENDA DE ATIVIDADES - CASSIO - PROJETO: NSEE Spw_codec errors | [6 empty] | Total - horas
30.75
Descrição da Tarefa | Tipo (técnica, logística, comercial, etc) | Data | Horas | Justificativa | Etapa do Cronograma | Observações
Análise da interface spwlink <-> tx. Concepção e implementação do módulo spwerr, com adaptações no spwlink e spwstream (toplevel), além do streamtest. | Técnica | 2020-09-05 | 8.25 | Concepção e implementação | - | Fechar spwerr para poder fazer o tratamento de injeção de erros no spwlink.
Fechamento do componente spwerr, concepções complementares, implementação parcial das lógicas de injeção de erro. | Técnica | 2020-09-07 | 6.75 | Idem | - | Pendentes: lógicas de inserção de erro de paridade e escape diretamente no tx, e ch_seq e credit no link.
Fechamento das implementações, e primeiros testes via Modelsim. | Técnica | 2020-09-09 | 7 | Idem | - | Ok, testes básicos de disconnection, parity e escape geraram resultado esperado. Validar char sequence e credit, bem como testes em situações proibidas.
Conclusão das simulações básicas, com refinamentos na implementação do codec. | Técnica | 2020-09-11 | 2.5 | Idem | - | Acertar documentação e incluir membros do NSEE no repositório "spwerr".
Simulações adicionais (tx clk = 10 MHz e 100 MHz): link init e regime, com refinamentos na máquina spwerrr.vhd. Documentação. | Técnica | 2020-09-12 | 3.75 | Idem | - | Fechar manual de operação.
Elaboração da documentação. | Técnica | 2020-09-14 | 2.5 | Idem | - | Disponibilizar repositório ao cliente.

## Totalização_horas
Mês | Horas trabalhadas | Média de horas mensal | Média de horas semanal
2020-08-01 | 27 | 28.875 | 7.2188
2020-09-01 | 30.75
2020-10-01
2020-11-01 |  | Horas Quitadas | Horas trabalhadas | Diferença
2020-12-01 |  | 0 | 57.75 | -57.75
2021-01-01
2021-02-01
2021-03-01
2021-04-01
2021-05-01
2021-06-01
2021-07-01
2021-08-01
2021-09-01
2021-10-01
Total: | 57.75